## Tabelle1
Game To - do: |  |  |  |  | Wunsch - Datum: | End Datum: | Bemerkungen:
1. | Farmer |  |  | Fertig(Vorerst) | 2019-02-09 | 2019-02-17
2. | Traktor |  |  | Fertig(Vorerst) | 2019-02-12 | 2019-02-17 | Auspuff und Dreck noch machen
3. | 8 Gras Sprites |  |  | Fertig | 2019-02-16 | 2019-02-23
4. | 8 Geegt Sprites |  |  | Fertig | 2019-02-16 | 2019-02-23
5. | 8 Gegrubbert Sprites |  |  | Fertig(4) | 2019-02-16 | 2019-02-23
6. | 8 Gepflügte Tiles |  |  | Fertig(4)
7. | Abpack Maschine(Seeds) |  | In Arbeit |  | Offen(Marco)
8. | Pflug |  |  | Fertig |  |  | Alpha Maske Dreck
9. | Weizen(mit Stoppel) |  |  | Fertig
10. | Grubber, Blau, Walze, Zinken |  |  | Fertig | 2019-02-24 |  | Alpha Maske Dreck
11. | Egge |  |  | Fertig | 2019-02-25 |  | Alpha Maske Dreck
12. | Mäher |  |  | Fertig | 2019-02-26 |  | Alpha Maske Dreck
13. | Sämaschine |  |  | Fertig | 2019-02-24 |  | Alpha Maske Dreck
14. | Zaun tiles | Ausstehend |  |  | Offen
15. | Bodentiles(Straße etc.) | Ausstehend |  |  | Offen
16. | Startmenü |  | In Arbeit |  | Offen